## Sheet1
市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）
（2020年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评□ 市直主管部门绩效自评☑
评价类型： 项目事中评价☑ 项目事后评价□
项 目 名 称： 宁德市红十字会AED配置专项资金
项目承担单位： 宁德市红十字会 （公章）
项目主管部门： 宁德市红十字会 （公章）
填报日期 2021年01月18日
宁德市财政局 制
| 单位负责人 |  |  | 王建华 |  |  | 职务 |  | 党组书记、常务副会长 |  |  |  | 联系电话 | 2990980
单位基本信息 | 财务负责人 |  |  | 陈惠平 |  |  | 职务 |  | 会计 |  |  |  | 联系电话 | 2093002
| 项目负责人 |  |  | 朱珠 |  |  | 职务 |  | 党组成员、秘书长 |  |  |  | 联系电话 | 2299039
| 单位性质 |  |  | 行政机关☑ 参公事业单位□ | [8 empty] | 经费来源 | 财政全额拨款
非参公事业单位□ 企业□
| 单位职能 |  |  | 红十字会是党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动） | [8 empty] | 单位人数 | 6
| 单位地址 |  |  | 宁德市蕉城北路17号 | [8 empty] | 邮政编码 | 352100
| 立项依据 |  |  | 依据《2019年健康宁德建设重点工作任务及分工方案》（宁健康组〔2019〕2号）
| 项目性质 | [5 empty] | 市委市政府研究确定的专项资金☑ 经常性专项业务费□
已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项□
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2020-01-01 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2020-01-01
[9 empty] | 完成：2021-06-30 |  |  |  |  | 完成：2020-12-31
| 部门预算功能科目编码及名称 | [5 empty] | 2081602一般行政管理事务
| 年度绩效目标（定量目标） | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 宁财社绩〔2020〕1号
|  | 评价内容 |  |  |  |  | 绩效内容 |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
项 | 年度绩效目标（定量目标） | 产出目标 |  | 时效目标 | 目标1 |  | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月31日前 |  | 2021年6月30日前 |  | 预计2021年6月30日前 | 未完成
目 |  |  |  | 数量目标 | 目标1 |  | 采购AED数量 |  |  | 8台 |  | 8台 |  | 8台 | 100%
基 |  |  |  |  | 目标2 |  | 开展AED培训场次 |  |  | 3场 |  | >=3场 |  | 4场 | 133.33%
本 |  |  |  |  | 目标3 |  | 开展急救知识（含AED使用）普及活动 |  |  | 3场 |  | >=3场 |  | 3场 | 100%
情 |  |  |  |  | 目标4 |  | 开展AED咨询活动 |  |  | 1场 |  | >=1场 |  | 0场 | 未完成
况 |  |  |  |  | 目标5 |  | 组建一支队伍 |  |  | 1支 |  | 1支 |  | 0支 | 未完成
[5 empty] | 目标6 |  | 参与活动志愿者人数 |  |  | >=8人 |  | >=8人 |  | 12人 | 150%
|  |  |  | 质量目标 | 目标1 |  | 政府采购率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 目标1 |  | 宁德市红十字会AED配置专项资金 |  |  | 27.2万元 |  | 27.2万元 |  | 26.82万元 | 完成
|  | 效益目标 |  | 社会效益目标 | 目标1 |  | 推进应急救护工作，助力健康宁德事业的发展 |  |  | 8台 |  | 8台 |  | 0台 | 未完成
|  | 满意度目标 |  | 服务对象满意度 | 目标1 |  | 参训对象、志愿者等满意度 |  |  | >=95% |  | >=95% |  | 0% | 未完成
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 未完成 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | AED采购经过前期政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签定合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所，确保2021年6月30日前完成该项目
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法☑ 比较法□ 因素分析法□
最低成本法□ 公众评判法☑
其他评价方法: □
|  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 年初预算 | 年中调整 | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额（万元）③=①-②
[7 empty] | 安排金额 | 金额
[7 empty] | 金额 | 金额 | 金额 | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 | 支出实现率（％）
[7 empty] | (万元) | (万元) | (万元)① |  |  |  | (万元)②
项 | 合计 |  |  | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 | 27.2 | 100% |  |  | 0 | 0% | 27.2
目 | 财政资金小计 |  |  | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 | 27.2 | 100% |  |  | 0 | 0% | 27.2
资 | ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
金 | ②省级财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
安 | ③市级财政资金 |  |  | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 | 27.2 | 100% | 宁财社表〔2020〕3号 2020.01.15 |  | 0 | 0% | 27.2
排 | ④其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0
和
使
用
情
况
|  |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
| 财政资金实际支出情况 |  | 1 | 红十字会AED配置专项资金 | [9 empty] | 0
|  |  | 合计 | [10 empty] | 0
| 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施
| （目标分类） |  |  | （分类细化） |  | （绩效目标内容）
绩效 | 产出(60%) |  |  | 时效目标 |  | 项目完成时间 |  | 按计划任务序时推进，于2021年6月30日前完成计划任务得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 |  |  |  | 10 | 0 | 按计划任务序时推进，预计于2021年6月30日前完成计划任务，现暂未到达计划截止时间，暂不得分。 | 前期AED地点分布考察、AED参数配置研究及各项事宜沟通协调已完成，AED采购经过政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签定合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段。确保2021年6月30日前完成该项目
自评 |  |  |  | 成本目标 |  | 宁德市红十字会AED配置专项资金 |  | 根据计划标准，专项用于AED配置的资金，成本控制在27.2万元以内，小于等于27.2万元得满分，每超过1万元，扣0.5分。 |  |  |  | 10 | 10 | 中标公司报价金额26.82万元，小于27.2万元，得满分。 | 无
指标 |  |  |  | 数量目标 |  | 采购AED数量 |  | 根据计划标准，采购8台AED，每少一台，按比例扣分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 5 | 已通过政府采购网进行招投标，确定中标公司，采购8台AED，得满分。 | 无
体系 | [5 empty] | 开展AED培训场次 |  | 根据计划标准，针对市直、蕉城、东侨开展AED培训各1场，每少一场按比例扣分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 5 | 针对市直、蕉城、东侨已开展AED培训共计4场，完成目标，得满分。 | 无
[6 empty] | 开展急救知识（含AED使用）普及活动 |  | 根据计划标准，开展急救知识（含AED使用）普及活动至少3场，每少1场按比例扣分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 5 | 开展急救知识（含AED使用）普及活动3场，得满分。 | 无
[6 empty] | 开展AED咨询活动 |  | 根据计划标准，开展一场专门针对AED使用的咨询活动，得满分，未开展不得分。 |  |  |  | 5 | 0 | 专门针对AED使用的咨询活动正在计划中，此项暂不得分。 | 前期AED地点分布考察、AED参数配置研究及各项事宜沟通协调已完成，AED采购经过政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段。将于近期开展一场专门针对AED使用的咨询活动。
[6 empty] | 组建一支队伍 |  | 根据计划安排，召集志愿者进行培训，组建AED管理志愿服务队，负责AED使用的宣传普及、设备日常巡查等工作，得满分，未成立不得分。 |  |  |  | 5 | 0 | 正在进行队伍人员筛选及队伍成立事宜，此项暂不得分。 | 前期AED地点分布考察、AED参数配置研究及各项事宜沟通协调已完成，AED采购经过政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段。志愿服务队人选正在招募、筛选中。
[6 empty] | 参与活动志愿者人数 |  | 根据计划安排，召集志愿者参与活动，人数至少8人，每少一人按比例扣分，扣完为止。 |  |  |  | 5 | 5 | 召集志愿者12人开展AED培训及急救知识（含AED使用）普及活动参与活动，目标完成，得满分。 | 无
|  |  |  | 质量目标 |  | 政府采购率 |  | 根据计划标准，AED采购100%按照政府采购规定执行得满分，否则不得分。 |  |  |  | 10 | 10 | 根据计划标准，AED采购100%按照政府采购规定执行，得满分。 | 无
| 效益(30%) |  |  | 社会效益目标 |  | 推进应急救护工作，助力健康宁德事业的发展 |  | 根据计划标准，在市区8个主要公共场所各配置一台AED，每少一台按比例扣分，扣完为止。 |  |  |  | 30 | 0 | 正面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段，确定后进行配置。此项暂不得分。 | 前期AED地点分布考察、AED参数配置研究及各项事宜沟通协调已完成，AED采购经过政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段。待确定后进行配置。
| 满意度(10%) |  |  | 服务对象满意度 |  | 参训对象、志愿者等满意度 |  | 随机抽查参训对象、志愿者、群众等的满意度。抽查满意人数/抽查人数*100%，95%以上得满分，每少5%扣1分，扣完为止。 |  |  |  | 10 | 0 | 项目暂未完成，服务对象满意度无法统计，此项暂不得分。 | 前期AED地点分布考察、AED参数配置研究及各项事宜沟通协调已完成，AED采购经过政府采购网招投标等程序，已进入与中标人签合同阶段，现拟面向社会招募、认领AED落地公共场所阶段。满意度待项目完成后统计。
| 总分值、评价总分 （S） | [10 empty] | 100分 | 40分
| 评价 | □优（S≧90） □良（90﹥S≧80） □中（80﹥S≧60） ☑差（60<S）
等级
问题与 |  | 存在问题
改进措施 |  | AED日常管理人员配置问题，工作人员不足（2020年在岗编制仅4人），无法承担全市AED日常巡查管理等工作。
(每条存在问题及改进措施不少于30个字) |  | AED地点分布考察、AED参数配置研究、采购及售后服务问题沟通协调等各项事宜较复杂，前期工作耗时较久。
AED知识普及力度不足，群众对AED的认知、用途、如何操作等方面的知识非常欠缺。
改进措施
强化人员素质，提高工作效率，积极争取志愿者的支持，召集志愿者进行培训，负责AED使用的宣传普及、设备日常巡查等工作。
实地考察并结合实际情况拟定方案，相关AED参数配置等以省红会购置的AED参数为参考标准，进行政府招投标采购，面向社会招募、认领AED落地公共场所。
在开展急救知识普及时，加入AED知识的传播，并开展一场专门针对AED使用的咨询活动让更多人了解AED的知识和使用方法。
下一步 |  | 1.强化人员素质，提高工作效率，积极争取志愿者的支持，召集志愿者进行培训，负责AED使用的宣传普及、设备日常巡查等工作； 2.在开展急救知识普及时，加入AED知识的传播，并开展一场专门针对AED使用的咨询活动让更多人了解AED的知识和使用方法，让更多人了解AED的知识和使用方法； 3.面向社会招募、认领AED落地公共场所。
改进工作的意见和建议
| 填表人签名： | [9 empty] | 联系电话：